## Sheet1
开发 | 起始时间 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-21 | 2018-04-22
| 终止时间 | 2018-04-14 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-28
| 人员 | 任务1 | 任务2 | 任务3 | 任务4
| 叶子杰 | 商议接口规范，创建项目同步github，创建数据库 | 业务层基础部分 | 界面原型周六最终定稿，周六下午交付 | 业务层核心部分
| 黄振鑫 |  | 界面原型 |  | 控制层部分
| 王鸿 |  | 持久层基础部分 |  | 持久层性能优化
测试 | 起始时间 | 2018-04-30
| 终止时间 | 2018-05-07
| 人员 | 任务1
| 叶子杰 | 测试
| 黄振鑫 | 测试
| 王鸿 | 测试